PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2018 m. sausio    d. sprendimu nr.

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MISIJA

Marijampolės savivaldybės misija – užtikrinti Marijampolės savivaldybės gyventojams jaukesnį, saugesnį bei geresnį gyvenimą, teikiant aukštos kokybės viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas, tenkinant bendruomenės poreikius bei interesus.

II SKYRIUS

STRATEGINIAI POKYČIAI

Marijampolės miestas yra septintas pagal dydį Lietuvos miestas pietvakarių Lietuvoje. Savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, stebimas gyventojų skaičiaus mažėjimas.  2017 metų sausio 1 d. Marijampolės savivaldybėje gyveno 55757 gyventojai, iš kurių 36602 gyveno mieste, 19155 gyveno kaime. Marijampolės savivaldybėje gyveno 38,36 proc. visų Marijampolės apskrities gyventojų. Nuo 2012 metų savivaldybėje sumažėjo 4702 žmonėmis. Savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-143 patvirtinti Marijampolės savivaldybės 2015-2019 metų veiklos prioritetai turėtų įtakoti gyventojų skaičiaus mažėjimą Marijampolės savivaldybėje.

Marijampolės savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2020 metų yra išskirti keturi plėtros prioritetai: sumani ir saugi visuomenė; konkurencingas verslas; darni aplinka; patrauklios kaimo vietovės.

Marijampolės savivaldybės administracija, siekdama įgyvendinti Strateginiame plėtros plane numatytus plėtros prioritetus bei tikslus, parengė vidutinės trukmės 2018-2020 metų strateginį veiklos planą, kuriame analizuojami savivaldybės veiklos prioritetai; išvardijami strateginiai tikslai, vykdomos programos bei efekto kriterijai; nurodomas bendras lėšų poreikis suplanuotoms priemonėms įgyvendinti; aprašomos vienuolika programų, nurodant programos tikslus, uždavinius, priemones ir asignavimus bei vertinimo kriterijus.

Marijampolės savivaldybės 2018-2020 metų strateginis veiklos planas paruoštas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintomis Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis.

III SKYRIUS

VEIKLOS PRIORITETAI

PIRMAS SKIRSNIS

IEŠKOTI INVESTUOTOJŲ IR SUDARYTI SĄLYGAS KURTI NAUJAS DARBO VIETAS

Marijampolės mieste ir jos apylinkėse koncentruojasi didžioji dalis visos Marijampolės apskrities ekonomikos. 2017 metų pradžioje Marijampolės savivaldybėje veikė 1240 įmonės (54 proc. apskrities įmonių). Per 2016 metus 78 iš 140 Marijampolės apskrityje naujų įmonių savo veiklą pradėjo būtent šioje savivaldybėje., t.y. daugiau 33 proc. nei 2015 m.  Dauguma ūkio subjektų (30 proc.) vykdė didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą.

Šalies ekonomikai gerėjant savivaldybėje penkerius metus iš eilės stabiliai auga verslumo rodiklis (23,4 proc.), tačiau dirbančiųjų skaičius šiek tiek sumažėjo (1 proc.).

1 pav. Verslumo rodiklis Marijampolės savivaldybėje ir šalyje bei dirbančiųjų skaičius (asmenys) Marijampolės savivaldybėje  2013-2017 m. pr.

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2017 m.

Nedarbo lygis Marijampolės savivaldybėje ir toliau išlaiko mažėjimo tendenciją (2015 m. nedarbo lygis buvo 8,3, 2016-aisiais – 8,0). Spartesnį gyventojų pajamų augimą galėtų paskatinti kitų šalių investuotojų pritraukimas. Užsienio įmonių siūlomi atlyginimai neretai didesni nei vietos darbdavių. Be to, pasamdžius darbuotojus, užsienio įmonės daug investuoja į jų apmokymus, kvalifikacijos kėlimą bei jų išlaikymą. Visa tai skatina vietos verslą siūlyti geresnes darbo sąlygas ir konkurencingesnius atlyginimus.

Siekiant kurti palankias sąlygas naujoms investicijoms pritraukti, 2015 m. Marijampolės savivaldybė baigė įgyvendinti 4,5 mln. eurų vertės projektą „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros statyba. I etapas“. 77 hektarų plote detaliuoju planu suplanuota 15 sklypų gamykloms statyti. Projekto įgyvendinimo metu Marijampolės LEZ teritorijoje buvo įrengti vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklai, sutvarkyta drenažo sistema, įrengti telekomunikacijų koridoriai, išasfaltuotos gatvės, įrengta gatvių apšvietimo sistema, pakloti šaligatviai, įrengtos autobusų sustojimo vietos su paviljonais. Projekto lėšomis iš AB LESTO buvo nupirkta aukštos įtampos elektros linijų atvedimo į LEZ teritoriją paslauga. Šiuo metu visoje teritorijoje yra pakloti aukštos įtampos (10 kV) kabeliai, įrengta viena transformatorinė ir parengtos vietos, esant poreikiui, yra galimybė greitai sumontuoti dar 6 transformatorines pagal konkrečius zonoje investuosiančių įmonių poreikius. 2016 m. nutiesti šaligatviai – įvykdytas II projekto etapas. Ateityje planuojama į Marijampolės LEZ teritoriją įrengti dviejų standartų (rusiškos ir europinės vėžės pločio) geležinkelio atšakas, taip pat pakloti dujotiekio tinklus.

2016 m. pasirašius žemės nuomos sutartį, šią Laisvąją ekonominę zoną valdo vienas didžiausių agrosektoriaus koncernų Baltijos šalyse ARVI, kuri turi ilgametę patirtį atidarant naujas gamyklas, kuriant modernius gamybinius verslus, paslaugas, produktus bei sėkmingai juos realizuojant vietinėje bei eksporto rinkose.  Marijampolės LEZ ne tik viena iš Lietuvos laisvųjų ekonominių zonų asociacijos iniciatorių bei steigėjų, bet ir kartu su kitomis Lietuvos LEZ asociacijos narėmis, įstojo į Pasaulio laisvųjų ekonominių zonų organizaciją.

Marijampolės laisvoji ekonominė zona rinkoje yra pristatoma „Baltic FEZ“ vardu. Prekės ženklas atspindi laisvosios ekonominės zonos orientaciją į Šiaurės ir Rytų Europos regioną.  2016 m. dėl Marijampolės LEZ buvo pasirašyta investicijų sutartis su Danijos kapitalo langų ir durų gamintoja „Dovista“. Ši įmonė per ateinančius ketverius metus 65 ha plote (84 proc. viso LEZ  ploto) planuoja investuoti iki 50 milijonų eurų ir sukurti apie 300 naujų darbo vietų, o ilgalaikėje perspektyvoje – pastatyti didžiausią gamybos kompleksą Lietuvoje. Įvertinus tokią LEZ plėtojimo sėkmę, siektina prioriteto rodiklio (Marijampolė LEZ užimtumas, proc.) reikšmė didinama iki 100 proc.

Tęsiant darbus 2017 metais buvo nuosekliai siekiama Marijampolės LEZ teritorijos ir infrastruktūros vystymo. Buvo inicijuotas neišnuomotos LEZ teritorijos dalies perkėlimas į investuotojams patrauklesnę Marijampolės savivaldybės vietą - 2017 m. kovo 8 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 156 likutį neišnuomotos LEZ teritorijos (10,79 ha) perkelti į UAB „Lietuvos cukrus“ (toliau – LC) teritoriją (P. Armino g. 65, Marijampolė).

Toliau buvo tikslinamas investuotojų poreikis. 2017 m. vyko kontaktai ir derybos su naujaisiais potencialiais investuotojais dėl LEZ teritorijos likučio nuomos – t.y. per 2017 metus sukauptas penkių potencialių investuotojų ketinimų protokolų paketas dėl 10,79 ha likusios LEZ teritorijos nuomos. Fiksuojamas aktyvų susidomėjimą galimybėmis investuoti Marijampolės LEZ iš vietinių ir užsienio investuotojų.

Siekiant dar labiau didinti savivaldybės patrauklumą vidaus ir užsienio investicijoms, Marijampolės savivaldybės strateginiame plėtros iki 2020 m. plane numatyta sukurti įmonių investicijas skatinančios paramos sistemą, parengti ir plėtoti investavimo galimybių duomenų informacinę bazę, įkurti bei plėtoti Marijampolės inovacijų ir technologijų parką. Tolesnis infrastruktūros mieste gerinimas prisidės prie bendro rinkos vystymosi ir augimo, kas leis ne tik toliau mažinti nedarbo lygį savivaldybėje, bet ir kelti dirbančiųjų kvalifikaciją.

Svarbiausi darbai 2018 metams

I-IV ketv.  planuojama pasirašyti sutartis su investuotojais dėl likusios nepanaudotos LEZ teritorijos ir investuoti UAB LEZ valdymo bendrovės lėšomis į naujų sklypų suformavimą ir infrastruktūrinį parengimą tolimesnėms naujų kompanijų statyboms. Aktyviai vystyti LEZ teritoriją ir infrastruktūrą, įgyvendinant susitarimus su investuotojais. Plėtoti Marijampolės regiono specializacijos projektą, siekiant tinkamos kvalifikacijos specialistų pasiūlos regione. Plėtoti LEZ paslaugų paketą, siekiant Marijampolės regiono verslo konkurencingumo. Identifikuoti galimybes didinti Marijampolės LEZ teritoriją ir jas svarstyti regione bei nacionaliniu lygiu.

Pasiekti rezultatai

| Prioriteto rodiklis | Pradinė reikšmė 2015 m. | Pasiekta reikšmė 2016 m. | Pasiekta reikšmė 2017 m. | Siekiama reikšmė 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marijampolės LEZ užimtumas*, (proc.) | 0 | 84 | 84 | 100 |

(Prioritetas integruotas į 08-os programos 01.04.13. priemonę)

*Pagal verslo subjektų užimamą plotą investicijų sutartyse

ANTRAS SKIRSNIS

ĮGYVENDINTI INVESTICINĮ PROJEKTĄ „KOMPLEKSINIS MARIJAMPOLĖS MIESTO TERITORIJOS PRIE VYTAUTO, P. ARMINO, AUŠROS, V. KUDIRKOS IR MINDAUGO GATVIŲ VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS“

Miesto patrauklumas yra svarbus veiksnys jo vystymosi procese, nes tik patrauklus miestas gebės pritraukti išteklius ir bus konkurencingas. Marijampolės mieste sėkmingai įgyvendinti miesto viešųjų erdvių tvarkymo projektai. Rekonstruota J. Basanavičiaus aikštė, senamiestis, Vytauto ir Poezijos parkai, sutvarkytos Rygiškių Jono gimnazijos bei Rygiškių Jono parko teritorijos. Šie projektai suformavo patrauklesnį miesto įvaizdį, atgaivino parkus, pritraukė daugiau žmonių į viešąsias erdves. Marijampolės miesto dalis, prie miesto centrinės turgavietės, šalia Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių esančios viešosios erdvės, taip pat yra svarbi miesto įvaizdžio formavimui, gyvenamosios aplinkos ir gyventojų užimtumo aspektais. Šias teritorijas buvo būtina sutvarkyti ir pritaikyti gyventojų ir verslo reikmėms.

Projekto tikslas - sudaryti prielaidas miesto gyventojų užimtumui didinti ir prisidėti prie gyvenamosios aplinkos gerinimo, kai investuojama į miesto viešųjų erdvių atgaivinimą, siekiant pritraukti naujas darbo vietas, kuriančias investicijas. Buvo planuota kompleksiškai sutvarkyti teritoriją prie miesto centrinės turgavietės ir Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių, siekiant skatinti vidinę miesto plėtrą, atnaujinant viešųjų erdvių infrastruktūrą, sutvarkant viešąsias poilsio, laisvalaikio zonas, gerinant gyvenamąją aplinką. 2016 m. buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Kompleksinis Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas". Įgyvendintos priemonės, leido modernizuoti šias arti miesto centro esančias erdves, pritaikyti jas gyventojų poilsiui ir sveikai gyvensenai, sukurti naujus traukos centrus investicijoms ir verslo plėtrai ateityje. Tvarkomoje teritorijoje paklotos naujos gatvių dangos (Vytauto, V. Kudirkos, Vytenio, Aušros, P. Armino, P. Vaičaičio), nauji pėsčiųjų takai, atnaujintos automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto, Mindaugo g., Seminarijos ir Vaižganto parkuose nutiesti nauji pėsčiųjų takai, įrengtas modernus apšvietimas, formuojami ir atnaujinami želdiniai, čia numatyti suoliukai, šiukšliadėžės, vaikų žaidimo aikštelė, treniruokliai. V. Kudirkos gatvėje įrengti nauji lietaus nuotekų tinklai. Pagal projektą visoje teritorijoje dar bus pasodinta beveik 120 medžių: 96 klevai Vytauto gatvėje, 19 liepų V. Kudirkos gatvėje ir keletas šermukšnių P. Vaičaičio gatvėje. Medžiai parinkti gerokai ūgtelėję, 5–6 metų aukščio, todėl juos reikia sodinti vėliau, pasibaigus vegetacijos periodui.

Iš sutaupytų projekto lėšų, kurios atsirado Marijampolės savivaldybės administracijai įvykdžius viešuosius pirkimus, pavyko atnaujinti ir greta sutvarkytos teritorijos esančios Vasario 16-osios gatvės ir šaligatvių, automobilių stovėjimo aikštelės dangą, apšvietimo tinklus, Lietuvininkų gatvės dangą ir Vytauto gatvės automobilių stovėjimo aikštelę, pertvarkyti šios teritorijos želdinius ir atlikti kitus aplinkos tvarkymo darbus. Nauji medeliai atsodinti vietoje senų, nepritaikytų urbanistinei aplinkai medžių.

Pasiekti rezultatai

| Prioriteto rodiklis | Pradinė reikšmė 2015 m. | Pasiekta reikšmė 2016 m. | Pasiekta reikšmė 2017 m. | Siekiama reikšmė 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sukurtos ir atnaujintos atviros erdvės plotas, m² | 0 | _ | 35583 | ≥30 080 |

(Prioritetas integruotas į 08-os programos 01.04.8 priemonę)

TREČIAS SKIRSNIS

BAIGTI STATYTI POŽEMINES GELEŽINKELIŲ PERVAŽAS GEDIMINO, AUŠROS IR P. ARMINO GATVĖSE, ĮRENGTI PĖSČIŲJŲ PERĖJĄ SAULĖS GATVĖJE

Geležinkeliai yra svarbus šalies ekonominės bei socialinės infrastruktūros sektorius, kurio paskirtis yra tenkinti visuomenės bei ūkio subjektų efektyvaus susisiekimo poreikius. 2013 m. pabaigoje Marijampolės savivaldybės teritorijoje prasidėjo europinės vėžės „Rail Baltica“,  kuri sujungė  keturias šalis (Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją) statybos darbai. „Rail Baltica“ leis Lietuvai, kaip svarbiai krovinių tranzito valstybei tarp Rytų, Vakarų bei Šiaurės Europos, išnaudoti palankią šalies geografinę padėtį logistikos centrų vystymui, krovinių aptarnavimo bazės kūrimui. Naujų sankryžų būtinybė mieste P. Armino, Gedimino ir Aušros gatvėje atsirado tiesiant geležinkelio vėžę „Rail Baltica“ per Marijampolę. 2015 m. įrengta pėsčiųjų perėja po geležinkeliu Saulės–Geležinkelio g. sankirtoje,  paimti visuomenės poreikiams žemės sklypai, atlikti sankryžų rekonstravimo darbai. Tęsiant darbus 2016 m. pabaigtos rekonstruoti dvi dviejų lygių sankirtos su geležinkeliu ir jų prieigos Gedimino ir Aušros gatvėse: panaikinti vieno lygio automobilių kelio susikirtimai su geležinkeliu ir jų prieigos, įrengtos saugios pėščiųjų perėjos.

Rekonstruojant dviejų lygių sankryžą su geležinkeliu ir prieigas Gedimino gatvėje, rekonstruotos Gedimino, Geležinkelio ir stoties gatvių atkarpos, įrengta žiedinė sankryža, tunelis pravažiuoti, pėsčiųjų viadukas virš žiedinės sankryžos, rekonstruota ir įrengta dalis inžinerinių tinklų, sutvarkyta aplinka. Rekonstruojant dviejų lygių sankryžą su geležinkeliu ir prieigas Aušros gatvėje, rekonstruotos ir įrengtos Aušros, Geležinkelio gatvių ir Jevonio skersgatvio atkarpos, įrengtas automobilių viadukas virš Aušros gatvės ir viaduko prieigos, įrengta žiedinė sankryža, rekonstruota ir įrengta dalis inžinerinių tinklų, kanalizuotas Jevonio upelis, sutvarkyta aplinka. 2017 m. pabaigta rekonstruoti dviejų lygių sankryža su geležinkeliu P. Armino gatvėje.

Įgyvendinus prioritetą, rekonstruotos dviejų lygių Gedimino, P. Armino, Aušros gatvių sankryžos ir požeminė pėsčiųjų perėja po geležinkeliu Saulės ir Geležinkelio gatvių sankirtoje. Užbaigus rekonstrukcijos darbus, susisiekimas su miesto centru pagerėjo ir pėstiesiems, ir automobiliams.

Pasiekti rezultatai

| Prioriteto rodiklis | Pradinė reikšmė 2015 m. | Pasiekta reikšmė 2016 m. | Pasiekta reikšmė 2017 m. | Siekiama reikšmė 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įrengtų sankryžų skaičius, (kaup. vnt.) | 0 | 2 | 3 | 3 (prioritetas įgyvendintas) |

(Prioritetas integruotas į 8-os programos 01.05.05 ir 01.05.06  priemonę)

KETVIRTAS SKIRSNIS

GERINTI ANTRINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGAS, RENOVUOTI NERENOVUOTĄ VŠĮ MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS KORPUSĄ

VšĮ Marijampolės ligoninė – daugiaprofilinė įstaiga, kuri teikia antro lygio stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei specializuotas medicinines ambulatorines paslaugas. Asmens sveikatos priežiūros paslaugas ji teikia Marijampolės apskrities, specializuotas paslaugas visos respublikos gyventojams. Nuo 2010 m. liepos 1 d. Marijampolės savivaldybės taryba perėmė VšĮ Marijampolės ligoninės dalininkės turtines ir neturtines teises bei pareigas iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos.

Ligoninės korpusas 13 D4/b nuo pastato pridavimo eksploatacijai (1986 metų) nebuvo rekonstruotas ir kapitališkai remontuotas, būtiniausiais atvejais buvo atliekami tik einamieji remontai. 2001 metais korpuso eksploatacija buvo nutraukta, o teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo perkeltos į kitus korpusus. Nutraukus pastato eksploataciją, buvo atjungtas šildymas, vėdinimas ir elektros tiekimas. Dėl pastato eksploatacijos nutraukimo, pastato būklė blogėjo kiekvienais metais. Šiuo metu pastatas yra avarinės būklės. Siekiant užtikrinti, kad savivaldybės gyventojams būtų teikiamos tinkamos ir kokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kad įstaigų darbuotojai dirbtų saugiose ir ekonomiškai efektyviose patalpose, yra vykdomas investicinis projektas „Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės korpuso 13 d4/b Marijampolėje, Palangos g.1, rekonstravimas“. Po rekonstrukcijos darbų, kurių bendra suvestinė kaina projekte siekia apie 3,4 mln. Eur, atlikimo sumažėjusių energijos sąnaudų dėka būtų užtikrintas sveikatos apsaugai skiriamų išteklių ekonominis efektyvumas, ligoninė atitiktų Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Taip pat pagerėtų gyventojams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir darbo sąlygos medicinos darbuotojams. Numatoma įsigyti magnetinio rezonanso tomografą.

2015-2016 m. atlikta VšĮ Marijampolės ligoninės korpuso 13 D4/b rekonstravimo darbų už 267,5 tūkst. Eur., kuriuos skyrė Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija ir Marijampolės savivaldybė. Už šią sumą parengtas darbo projektas, atlikti rekonstrukcijos darbai - senų santechninių konstrukcijų ardymo ir vidaus pertvarų dalinis įrengimas, darbai vandentiekio, nuotekynės, šildymo, vėdinimo, lauko nuotekų srityse.

2017 metais buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis tarp Marijampolės savivaldybės administracijos ir UAB „Geotaškas“, pagal kurią UAB „Geotaškas“ 2017-03-24 parengė Energinio  efektyvumo didinimo investicinį projektą,  vartojimo audito ataskaitą ir kitus dokumentus, būtinus pateikti prie projekto „Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės korpuso 13 D4/b Marijampolėje, Palangos g. 1, rekonstravimas“. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai buvo išsiųstas raštas dėl investicinio projekto, Energijos vartojimo ataskaitos ir priedų įvertinimo. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra pateikė neigiamą atsakymą dėl parengto Investicinio projekto ir Energijos audito ataskaitos.

Svarbiausi darbai 2018 metams

„Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės korpuso 13 d4/b Marijampolėje, Palangos g.1, rekonstravimas“ - tęstinis projektas. Projekto įgyvendinimas priklauso nuo gaunamų lėšų. 2018 m. I-IV ketv. tikimasi gauti finansavimą  ir tęsti projekto vykdymą atliekant korpuso 13 D4/b patalpų ir inžinerinių sistemų remonto, tuberkuliozės skyriaus priestato statybos darbus.

Pasiekti rezultatai

| Prioriteto rodiklis | Pradinė reikšmė 2015 m. | Pasiekta reikšmė 2016m. | Pasiekta reikšmė 2017m. | Siekiama reikšmė 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skaičiavimais grindžiamas metinis šilumos poreikis Marijampolės ligoninės korpuso 13 D4/b šildymui, (MWh) | 797 | Projektas nebaigtas | Projektas nebaigtas | 422 |

(Prioritetas integruotas į 08-os programos 01.03.04. priemonę)

PENKTAS SKIRSNIS

GERINTI VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMĄ MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE ĮRENGIANT SVEIKATOS KABINETUS

2015 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Marijampolės savivaldybėje“.  Šiuo projektu Norvegijos finansinio mechanizmo paramą gavo 29 Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančios ugdymo įstaigos. 2015 metais atliktas paprastas remontas 6 ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 3 mokyklų sveikatos kabinetuose, visom 29 projekte dalyvavusioms ugdymo įstaigoms nupirkta dalis baldų, kompiuterinės ir programinės įrangos, telefonai, įvairių medicininių prietaisų, ugdomųjų darbo priemonių ir pan.  2016 metais, pabaigiant vykdomą projektą, buvo įsigytos rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijų ir ugdymo priemonės (apšvietimo lygio matuoklis, anglies dvideginio matuoklis, oro drėgmės matuoklis, termometrai kambario temperatūrai matuoti, garso lygio matuoklis, laminatoriai, giljotinos) ir likusieji baldai (kušetės, širmos).

Įgyvendinus projektą visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ugdymo įstaigose sveikatos ugdymo veiklą perorientavo iš pasyvaus mokymo į aktyvių metodų taikymą, teikia įvairesnes, patrauklesnes sveikatos mokymo paslaugas. Jau 2015 metais ugdymo įstaigose organizuotose sveikatinimo renginiuose dalyvavo beveik 14 proc. daugiau mokinių nei 2014 m. (49,3 tūkst. mokinių), 2016 m . – 30 proc. daugiau (56,5 tūkst. mokinių). Vykdyto projekto sveikatos ugdymo rezultatai orientuoti į ateitį -  vaikai, mokiniai, jų tėvai ir kiti ugdymo įstaigų bendruomenių nariai rinksis sveikesnį gyvenimo būdą ir ilgalaikėje perspektyvoje tikėtina pagerins savo sveikatą.

Pasiekti rezultatai

| Prioriteto rodiklis | Pradinė reikšmė 2014 m. | Pasiekta reikšmė 2015 m. | Pasiekta reikšmė 2016 m. | Siekiama reikšmė 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugdymo įstaigose organizuotų sveikatinimo renginių dalyvių skaičius, (tūkst. asmenų) | 43,4 | 49,3 | 56,5 (projektas baigtas) | ≥50,0 |

ŠEŠTAS SKIRSNIS

STATYTI DAUGIAFUNKCĘ SPORTO ARENĄ (SPORTO, LAISVALAIKIO IR SVEIKATINGUMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMO KOMPLEKSĄ)

Dauguma vaikų ir jaunimo Marijampolės savivaldybėje papildomu sportiniu ugdymu renkasi krepšinį. Tačiau čia nėra nei vienos krepšinio salės, kurioje ugdytiniai galėtų treniruotis  profesionaliam krepšinio žaidimui tinkamomis sąlygomis. Dėl Lietuvos krepšinio lygoje ir FIBA Europe reikalavimus atitinkančios infrastruktūros nebuvimo, savivaldybėje netenkinami ne tik sportuojančių vaikų ir jaunimo, neformaliojo ugdymo įstaigų personalo, profesionalių krepšininkų karjerą pasirinkusiųjų suaugusiųjų specifiniai poreikiai, bet ir gyventojų bendrieji poreikiai dalyvauti krepšinio sporto renginiuose.

Pagrindinis krepšinio sporto šakos neformaliojo ugdymo paslaugų teikėjas yra Marijampolės žaidimų sporto mokykla, kuri dėl nepakankamos nuosavos infrastruktūros krepšinio treniruotes organizuoja net 9-iais adresais visame mieste. Be to, ši mokykla suteikia infrastruktūrą Marijampolės vyrų krepšinio klubui „Sūduva-Mantinga“ ir moterų krepšinio klubui „BC Sūduva“. Pagrindinis kitų sporto šakų (lengvosios ir sunkiosios atletikos, bokso, graikų-romėnų imtynių, dziudo ir dviračių sporto) neformaliojo ugdymo paslaugų teikėjas yra Sporto centras „Sūduva“. Nusidėvėjusi ir energetiškai neefektyvi centro infrastruktūra prisideda prie mažėjančio norinčių sportuoti vaikų ir jaunimo skaičiaus.

Marijampolės visuomenės sveikatos centro vykdoma švietėjiška veikla, nukreipta padidinti gyventojų motyvaciją fiziniam aktyvumui, teigiamus rezultatus gali pasiekti tik ribotą laiką. Vienas iš efektyviausių būdų didinti gyventojų fizinį aktyvumą yra užtikrinti infrastruktūros, atitinkančios esamą gyventojo amžių bei jo tendencijas, prieinamumą. Todėl, siekiant padidinti sporto ir sveikatingumo paslaugų kokybę ir prieinamumą Marijampolės savivaldybės gyventojams, planuojama sukurti daugiafunkcę infrastruktūrą, kurioje būtų įrengta FIBA Europe reikalavimus atitinkanti krepšinio salė ir 2500 žiūrovų talpinanti salė sporto, kultūros, laisvalaikio ir sveikatingumo renginiams.

Kol kas didžiausia salė, talpinanti 700 žiūrovų, savivaldybėje yra Marijampolės kultūros centras. Profesionaliojo vaizduojamojo meno renginiai, koncertai kultūros centre dėl didelio visuomenės poreikio neretai kartojami du kartus tą pačią dieną. Toks sprendimas nėra palankus nei atlikėjams dėl padidinto jų darbo krūvio nei žiūrovams dėl suteiktos kūrybinės produkcijos kokybės.

Todėl, siekiant užtikrinti profesionalaus sporto ir kultūros standartus atitinkančios infrastruktūros prieinamumą, sudaryti Marijampolės gyventojams galimybę neišvykstant iš gyvenamosios vietos turiningai praleisti laisvalaikį, 2015 metais parengtas (atnaujintas – 2017 m.) investicijų projektas „Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo kompleksas“. Jį įgyvendinus bus ne tik užtikrinama poreikius atitinkanti sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų pasiūla gyventojams, bet ir padidės vietovės patrauklumas ūkinės-komercinės veiklos vykdymui, bus skatinama gyventojų socializacija ir stiprinama vietos bendruomenė.

Projektas bus vykdomas valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu, pastarajam perduodant veiklą – projektavimą, statybą, techninę priežiūrą, einamąjį ir kapitalinį remontą, statinių priežiūrą ir eksploatavimą, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų teikimo organizavimą ir priežiūrą ne trumpesniam kaip 10 metų ir ne ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui.

Svarbiausi darbai 2018 metams

- Iki 2018 m. pabaigos skelbiamų derybų būdu planuojama atrinkti privatų subjektą, su kuriuo būtų įgyvendinamas Valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektas. Tuo tikslu su atrinktu Dalyviu ir Privačiu subjektu bus sudaryta Partnerystės sutartis. Projekto darbai turi būti baigti per 24 mėn. nuo šios sutarties pasirašymo. Darbų vykdymas gali būti pratęsiamas iki 6 mėn.

Pasiekti rezultatai

| Prioriteto rodiklis | Pradinė reikšmė 2015 m. | Pasiekta reikšmė 2016 m. | Pasiekta reikšmė 2017 m. | Siekiama reikšmė 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krepšinio sportą pasirinkusiųjų vaikų ir jaunimo, kuriam pagerėjo neformaliojo sportinio ugdymo prieinamumas ir ugdymo kokybė, skaičius, (asmenys) | 0 | Projektas nebaigtas | Projektas nebaigtas | ≥300 |
| Marijampolės savivaldybėje didžiausios įvairiems renginiams skirtos salės sėdimų žiūrovų vietų skaičius, (vnt.) | 700 | 700 (Projektas nebaigtas) | 700 (Projektas nebaigtas) | 2500 |

(Prioritetas integruotas į 8-os programos 08.01.02.06 priemonę)

SEPTINTAS SKIRSNIS

PLĖSTI DVIRAČIŲ TAKŲ TINKLĄ IR DIDINTI DVIRAČIŲ STOVŲ KIEKĮ PRIE ĮSTAIGŲ BEI ĮMONIŲ

Dviratis yra ekologiška, nebrangi ir kompaktiška transporto priemonė. Dėl savo kompaktiškos struktūros ir dydžio, traukos objektų išsidėstymo bei turtingos gamtinės aplinkos, Marijampolės miestas yra patogus susisiekti pėsčiomis ir dviračiais, tačiau miestas neturi rišlios dviračių takų sistemos, nėra nenutrūkstamo dviračių takų tinklo, jungiančio miesto rekreacinius želdynus, gyvenamas teritorijas ir poilsio bei aptarnavimo objektus. Esamoje būklėje, Marijampolės mieste yra apie 20 km. ilgio pėsčiųjų dviračių takų, kurie jungia miesto bendrojo naudojimo teritorijas ir želdynus, miesto teritoriją su priemiesčiu.

Rengiant Marijampolės darnaus judumo planą, buvo atlikta Marijampolės gyventojų apklausa apie keliavimo ypatumus. Gyventojų buvo prašoma įvertinti dviračių takų būklę bei nurodyti priežastis,  kas juos skatina naudotis dviračiu ir ko trūksta, kad dviračių naudojimas mieste taptų intensyvesnis.

Dauguma gyventojų nurodė, kad jų nuomone dviračių takų tinklas mieste nėra pakankamai išvystytas – tik 26 proc. apklaustųjų nurodė, kad dviračių takų tinklas yra pakankamas. Likusieji (išskyrus 2,9 proc. kurie neturėjo nuomonės dėl dviračių takų tinklo) nurodė, kad dviračių takų tinklas nepakankamai išvystytas. Kaip pagrindines dviračių takų tinklo problemas gyventojai įvardijo tai, kad ne visur yra dviračių takai (pvz. patogu važiuoti sutvarkytu parku ik centro, Poezijos parko, tačiau išvažiuojant iš gyvenamųjų rajonų dviračių takų nėra, o norint juos pasiekti reikia kirsti daug judrių gatvių), tose vietose kur baigiasi dviračių takai šaligatviai per aukštais bortais – sunku ant jų užvažiuoti, dviratininkai dažnai priversti kelionę tęsti gatve ar šaligatviais, kai baigiasi dviračių takas, o tai nėra saugu nei vieno eismo dalyvio atžvilgiu. Taip pat gyventojai įvardijo jiems aktualias vietas, kur trūksta dviračių takų – pvz. Juknevičiaus g., Vasaros g. (nuo „Garnio“ iki Gamyklų g.).

Dauguma miestiečių dviračiais šiuo metu naudojasi laisvalaikio tikslais (50  proc.). Taip pat didelė dalis respondentų jais iš viso nesinaudoja (33 proc.). Dauguma gyventojų dviračiu naudojasi gana retai – net 24 proc. respondentų teigia, jog dviračiu naudojasi tik kelis kartus per metus, 17,3 proc. – kelis kartus per mėnesį. Gyventojai taip pat pateikė savo nuomonę apie tai, dėl ko jie naudojasi dviračiais ir kas paskatintų jais naudotis (jei nesinaudoja) ar dažniau naudotis kelionėms.

Dauguma gyventojų dviračiais naudojasi dėl to, jog tai švari, aplinką tausojanti transporto priemonė (46,2 proc. respondentų), be to, tai pigus (32,7 proc.) ir patogus (16,3 proc.) susisiekimo būdas. Taip pat gyventojus rinktis dviračius paskatina trumpa kelionės trukmė (7,7 proc.) ir nuosavo automobilio neturėjimas (7,7 proc.). Siekiant išsiaiškinti, kas skatina gyventojus naudotis dviračiais gyventojams buvo leidžiama pateikti ir savo nuomonę bei įžvalgas. Įvertinus apklausos respondentų atsakymus nustatyta, kad dviračio naudojimą kelionėms lemia ir tai, kad tai gyventojams maloni laisvalaikio leidimo priemonė, sportinė, sveikatos būklę gerinanti veikla.

Pagrindinė paskata gyventojams naudotis (ar dažniau naudotis) dviračiais būtų didesnis / tankesnis dviračių takų tinklas (tai svarbu net 58,7 proc. respondentų) ir geresnė dviračių takų kokybė (tinkama danga, saugumas ir kt.) (tai svarbu 50 proc. respondentų). Taip pat įtakos galėtų turėti daugiau dviračių saugojimo vietų mieste (37,5 proc. respondentų), dviračių dalijimosi paslaugos atsiradimas mieste (16,3 proc.), išaugusi kuro kaina (9,6 proc.). Gyventojai įvardino ir keletą kitų aspektų, kurie galimai paskatintų dviračių naudojimą: sąlygų sudarymas darbovietėse, skatinamosios priemonės iš savivaldybės pusės (dviračių laikymo vietos (įskaitant saugų laikymą prie namų / namuose), švietimas, kt. skatinamosios priemonės) geresnės oro sąlygos. Vis dėlto daugiau nei 18 proc. respondentų mano, jog naudotis dviračiais jų nepaskatintų jokie infrastruktūros pagerinimai ar kitos priežastys ir jie ir toliau vis tiek pirmenybę teiktų automobiliui (13,5 proc.) ar viešajam transportui (4,8 proc.).

Plečiant dviračių takų tinklą, savivaldybė siekia paskatinti žmones, dviračius naudoti ir kaip kasdieninę susisiekimo priemonę, nes dviratis yra ekologiška ir patogi transporto priemonė. Dviračių transportui naudojami esami pėsčiųjų takai ir šaligatviai. Kadangi miesto teritorijoje specializuotų dviračių takų nedaug, dviratininkai naudojasi šaligatviais arba gatvių važiuojamąja dalimi.

Marijampolės savivaldybėje, siekiant didinti dviračių naudojimąsi susisiekimo tikslais, didelis dėmesys skiriamas ir kitos dviračių infrastruktūros įrengimui, t.y. siekiama užtikrinti pakankamą dviračių stovų skaičių. Dviračių stovai įrengiami statant ar renovuojant viešosios paskirties pastatus, tiesiant naujas gatves ar dviračių takus, įrengiant naujus rekreacinės paskirties objektus (parkus, kempingus ar kt.), prie privačių įmonių ar įstaigų, švietimo ir kt. aktyviai gyventojų lankomų įstaigų. Marijampolės savivaldybėje preliminarus įrengtų dviračių stovų skaičius – apie 115 vnt.

Dviračių eismui, kaip ir kiekvienai kitai transporto rūšiai, yra reikalingas dviračių takų tinklas, jungiantis visus pagrindinius traukos objektus. 2016 m. nutiestas  pėsčiųjų-dviračių tako tęsinys nuo fabriko „ICECO“ iki P. Armino g. ir Marių g. sankryžos 370 m.; ; įrengtas pėsčiųjų – dviračių takas  Poilsio gatvės atkarpoje  600 m. , Vytauto g. atkarpoje nuo tilto per Šešupę iki Vingio g. ir Kumelionių g. atkarpos tarp Vingio g. ir AB Lietuvos geležinkeliai žemės sklypo ribos 1530 m.

Svarbiausi darbai 2018 metams

I-IV ketv. – įrengti pėsčiųjų taką nuo Vytauto g. tilto per Šešupę iki įvažiavimo į PC „Namai“ teritoriją Geležinkelio g.  520 m., Tyliosios g. atkarpos nuo Ramybės gatvės iki Tylioji g. 8 sklypo ribos  680 m. ir įrengti pėsčiųjų taką Poilsio gatvėje vedančioje į Marių parką  1200 m. Šio tako viena dalis yra miesto teritorijoje, kita – Liudvinavo sen. Liepynų kaime, 2017 m. darbai atlikti iki Liudvinavo sen. ribos, kuriuos užbaigs 2018 m.

Pasiekti rezultatai

| Prioriteto rodiklis | Pradinė reikšmė 2015 m. | Pasiekta reikšmė 2016 m. | Pasiekta reikšmė 2017 m. | Siekiama reikšmė 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naujai nutiestų dviračių takų ilgis, m. | 0 | 1135 | 3635 | 7000 |

(Prioritetas integruotas į 08-os programos 01.04.06 priemonę, 10-os programos 01.02.03 priemonę)

AŠTUNTAS SKIRSNIS

TOBULINTI GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMĄ SAVIVALDYBĖJE, VIS DAUGIAU PASLAUGŲ PERKELIANT Į ELEKTRONINĘ ERDVĘ

Vienas iš Marijampolės savivaldybės veiklos prioritetų yra tobulinti gyventojų aptarnavimo sistemą savivaldybėje, vis daugiau perkeliant į el. terpę savivaldybės teikiamų ir administruojamų paslaugų.

Valstybės mastu sukurta viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinė sistema (PASIS), leido įdiegti sprendimus, padedančius efektyviau organizuoti veiklas ir paslaugų teikimą gyventojams bei verslo įmonėms, t. y. sudarė galimybes teikti paslaugas elektroniniu būdu. Į sistemą sukeliami teikiamų administracinių paslaugų atnaujinti aprašymai, kuriuose pateikiama išsami informacija (iš viso 47 laukai) apie  paslaugą. Administracinių paslaugų naudotojai patogiai, greitai ir lengvai gali gauti visą jiems reikalingą informaciją, kaip užsisakyti paslaugą, pateikti prašymą, jeigu, reikia, sumokėti nustatytą mokestį.

2017 m. el. prašymus dėl paslaugų pateikė 1552 fiziniai ir juridiniai asmenys. Didžiausią dalį iš jų sudarė prašymai teritorijų planavimo, socialinės paramos, civilinės būklės aktų registracijos,  gyvenamosios vietos deklaravimo, civilinės būklės aktų registracijos informacinėse sistemose.

Nors tai daugiau negu ankstesniais metais, tačiau palyginti su visų gautų prašymų skaičiumi, e. prašymai sudaro labai mažą dalį. Viena iš pagrindinių priežasčių, lemiančių mažą naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis, buvo ta, kad paslaugoms užsakyti reikalingas kvalifikuotas elektroninis parašas, t. y. nepakanka turėti elektroninės bankininkystės prisijungimus. 2017 m. Lietuvos savivaldybių asociacija su partneriais pradėjo procesą, kurio metu buvo nagrinėjami teisės aktai, reglamentuojantys paslaugų teikimą. Pirmajame etape įvertinta 41 paslauga ir nuo metų vidurio 15 paslaugų panaikintas reikalavimas prašymą pasirašyti kvalifikuotu el. parašu. Paslaugos gavėjo tapatybė nustatoma elektroninės bankininkystės ar kitomis identifikavimo priemonėmis Elektroninių valdžios vartų portale.

Pradėtos įgyvendinti el. paslaugos užsakymo skatinimo priemonės: informacija patalpinta interneto svetainėje, buvo paskelbta žiniasklaidoje, dalijama interesantams.

Svarbiausi darbai 2018 metams

I-IV ketv. – viešinti elektroninių administracinių paslaugų teikimą.

I-IV ketv. - dokumentų valdymą savivaldybės administracijoje perkelti į el. erdvę.

Pasiekti rezultatai

| Prioriteto rodiklis | Pradinė reikšmė 2015 m. | Pasiekta reikšmė 2016m. | Pasiekta reikšmė 2017m. | Siekiama reikšmė 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parengtų Savivaldybės administracijoje elektroninių dokumentų dalis, proc. | 0 | 10 | 40 | ≥70 |

( Prioritetas integruotas į 6-os programos, 06.01.03 uždavinį)

DEVINTAS SKIRSNIS

SUTVARKYTI P.KRIAUČIŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PASTATUS, DALYVAUJANT RENOVACIJOS PROGRAMOSE

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos (toliau – biblioteka) pastatas neatitiko šiuolaikinės bibliotekos veiklos poreikių: jame buvo daug mažų, uždarų patalpų, trūko erdvių savarankiškam vartotojų mokymuisi ar erdvių saviraiškai, neformaliems susitikimams. Pastatas buvo nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams – judėjimo negalią turintys asmenys negalėjo  patekti į antrąjį bibliotekos pastato aukštą, savarankiškai naudotis bibliotekos fondais. Pastate nebuvo neįgaliesiems pritaikytų sanitarinių patalpų, patalpų jaunoms mamoms su kūdikiais.

Bibliotekoje nebuvo įvairaus amžiaus ir poreikių lankytojams pritaikytų viešųjų erdvių, atskirų funkcinių zonų vartotojams, erdvių, pritaikytų neformaliam bendravimui ir saviraiškai, tradicinių ir elektroninės informacijos išteklių pasiekiamumo, patogių ir aprūpintų pažangia kompiuterine technika darbo vietų bibliotekos personalui ir vartotojams.

Bibliotekos pastatai (Vytauto g. 20 ir 22) pradėti eksploatuoti 1981 ir 1983 metais.  Nuo to laiko bibliotekos vidaus patalpos nebuvo remontuojamos, taip pat nebuvo vykdomi ir esminiai pastato renovacijos darbai. Pastato sienos, grindys neapšiltintos, neatnaujintos šildymo, vėdinimo, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos, nes dėl lėšų trūkumo infrastruktūros plėtrai, buvo atliekami tik būtiniausi darbai.

2014 m. pabaigoje atliktas abiejų pastatų išsamus energijos vartojimo auditas. Audito metu nustatyta, kad išorinių atitvarų šiluminės varžos yra per mažos, todėl šildymo sezono metu gaunami viršnorminiai šilumos nuostoliai, neefektyviai panaudojama šiluminė energija.

Audito metu buvo konstatuota, kad būtina įgyvendinti šias energijos taupymo priemones: apšiltinti grindis, pakeisti langus ir grindis, modernizuoti šildymo, karšto vandens ir elektros instaliacijos bei apšvietimo sistemas.

Remiantis 2016 m. viešosios bibliotekos ataskaitos duomenimis, Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos paslaugomis mieste  naudojasi 17 procentų Marijampolės savivaldybės gyventojų, jiems naudotis bibliotekoje ir į namus išduodama daugiau kaip 104, 7  tūkst. leidinių ir elektroninių dokumentų. Per vieną dieną  Viešosios bibliotekos skyriuose vidutiniškai apsilanko 286 lankytojai, per metus –  beveik 87  tūkst. lankytojų. Kasmet  Viešosios bibliotekos interneto skaityklose interneto paslaugomis bibliotekoje naudojasi daugiau kaip  1, 1 tūkst. unikalių  vartotojų, skaitmeninio raštingumo ir edukaciniuose renginiuose, konsultacijose dalyvauja daugiau kaip 5 tūkst. Marijampolės savivaldybės gyventojų. Bibliotekoje ir  miesto viešosiose  erdvėse per metus organizuojama daugiau kaip 120  renginių, iš jų 49 meno, dokumentų  ir interaktyvios parodos.

Marijampolės savivaldybė 2016 metais pradėjo įgyvendinti bibliotekos pastato Vytauto g.22  renovacijos ir modernizavimo priemones pagal 2014 – 2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę Nr. 07.1.1 – CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių  kultūros infrastruktūrą“.  Parengtas rinkodaros priemonių planas,  investicinis projektas „Marijampolės viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra“. Regiono plėtros tarybos sprendimu bibliotekos projektui numatyta 562 tūkst. eurų. Regiono plėtros tarybai pateiktas  projektinis pasiūlymas, parengta paraiška Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti bei parengtas techninis projektas. 2016 m. įvykdytas Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimo ir paslaugų plėtros techninio ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir modernizavimo darbų viešasis pirkimas . Pirkimo vertė: 598768,50 EUR.  Pasirašyta statybos rangos sutartis su UAB „Sumeda“. Darbai planuojami vykdyti 2 etapais: iki 2017 m. pabaigos atliekami vidaus patalpų bendrastatybiniai darbai įgyvendinant investicinį projektą. Iki 2019 m. pradžios – pastato apšiltinimo ir stogo rekonstrukcijos darbai.

Projekto įgyvendinimo metu tobulinamos šios esamos paslaugos:

• Prieigos prie interneto paslauga (skirta visoms tikslinėms grupėms; 1 ir 2 aukštai);

• Erdvių parodoms, kamerinės muzikos koncertams paslauga (skirta visoms tikslinėms grupėms; 1 ir 2 aukštai);

• Konferencijų salės su modernia įranga paslauga (skirta visoms tikslinėms grupėms; 1 ir 2 aukštai)

• Patalpų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (skirta specialiai neįgaliųjų tikslinei grupei; 1 aukštas);

• Bibliotekos patalpų pritaikymas lankytojų poreikiams (drabužinė, I a.);

• Bibliotekos paslaugų kūrimo paslauga (personalo patalpa, I-II a.).

Projekto metu bibliotekos 1 ir 2 aukštuose kuriamos ir teikiamos šios naujos paslaugos:

• Specializuotos erdvės (kabinos) individualiai garso, vaizdo ar kitai elektron. informacijai naudoti (skirta visoms tikslinėms grupėms, 2 aukštas);

• Bendravimo erdvių laisvalaikio praleidimui paslauga: patalpos žaidimams, kūrybiniams, edukaciniams užsiėmimams, lėlių teatro veiklai (skirta visoms tikslinėms grupėms, 1 ir 2 aukštai);

• Uždarų kabinų mokslui ir studijoms paslauga (skirta visoms tikslinėms grupėms, 2 aukštas).

Rekonstravus bibliotekos vidaus erdves, padidinus teikiamų paslaugų spektrą ir kokybę, renovavus patį pastatą padidės vartotojų ir lankytojų skaičius, atsiras sąlygos bei paskata jiems daugiau laiko praleisti bibliotekoje; pagerės kultūros paslaugų infrastruktūra Marijampolėje, ji geriau atitiks įvairių verslo ir bendruomenės grupių interesus; infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas bei pastato renovacija pagerins Marijampolės miesto įvaizdį, prisidės prie savivaldybės investicinio patrauklumo didinimo.

Prognozuojama, kad bendras apsilankymų skaičius bibliotekoje po projekto išaugs visose tikslinėse grupėse, padidės bendra kultūros objekto paslaugų teikimo trukmė.

Svarbiausi darbai 2018 metams

III-IV ketv. Bibliotekos baldų įsigijimas ir sumontavimas, bibliotekos įrangos įsigijimas ir sumontavimas, bibliotekos pastato išorės apšiltinimo ir apdailos darbai.

Pasiekti rezultatai

| Prioriteto rodiklis | Pradinė reikšmė 2015 m. | Pasiekta reikšmė 2016 m. | Pasiekta reikšmė 2017 m. | Siekiama reikšmė 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizuota ir renovuota pastatų skaičius, vnt. | 0 | Projektas nebaigtas | Projektas nebaigtas | 1 |

( Prioritetas integruotas į 8-os programos 01.02.01 ir 01.02.02 priemones)

DEŠIMTAS SKIRSNIS

TVARKYTI GYVENAMŲJŲ MIKRORAJONŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELES, KELIUS, GATVES IR ŠALIGATVIUS

Dėl vystomo automobilių prekybos verslo Marijampolės mieste kasmet sutraukiami vis didesni vidaus, užmiesčio ir tarptautiniai transporto srautai. Šis kraštas išsiskiria aukštu automobilizacijos lygiu. Remiantis statistiniais duоmenimis nuo 2014 m. Marijampolės savivaldybėje pradėjo mažėti automobilių skaičius 1000-čiui gyventojų, kadangi 2014-ųjų liepos 1 d., įsigaliojus Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms, buvo atliktas masinis neapdraustųjų, neperėjusių techninės apžiūros automobilių, taip pat tų transporto priemonių, kurių savininkai nesumokėjo valstybei priklausančių mokesčių, išregistravimas. Tačiau 2014 m. lyginant su  2016 m. Marijampolės savivaldybėje automobilių skaičius didėja, kiekvienais metais tenka vis didesnis  1000-iui gyventojų automobilių skaičius (3 pav.). 2016 m. Marijampolės savivaldybėje  9,5 proc. daugiau nei šalyje ir 1,6 proc. daugiau nei apskrityje.

2 pav. Automobilizacijos lygis Lietuvoje, Marijampolės apskrityje bei Marijampolės savivaldybėje 2012-2016 m. (lengvųjų automobilių skaičius /1 tūkst. gyventojų)

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2017 m.

Marijampolės miesto gatvių sąraše yra 289 gatvės, gatvių tankumas 6,01 km/km2. Marijampolės miesto gatvių tinklo tankumas yra didžiausias tarp šalies miestų. Marijampolės savivaldybės taryba 2016 m. lapkričio 28 d.  sprendimu Nr.1-298 patvirtino Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų 2017-2019 metų programą. Bus siekiama prižiūrėti, rekonstruoti esamų kelių, gatvių esamą būklę.

Marijampolės savivaldybės administracija Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos yra pateikusi projektų paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Projektais siekiama pagerinti pėsčiųjų infrastruktūrą kaimiškosiose vietovėse.

2018 m., pasirašius projektų finansavimo sutartis, numatoma įrengti pėsčiųjų takus:

- Meškučių k. Vytauto g. (apie 1586 m) ir Žiedo g. (apie 140 m.);

- Želsvos k. Žaltyčio g. (apie 200 m) ir 0,7 ha ploto atviroje viešoje erdvėje (apie 700m).

- Sasnavos miestelio Žaliojoje g. (apie 180 m2) ir Klevinių kaimo (apie 782 m2). 	Marijampolės mieste 2015 metais rekonstruota Vilkaviškio gatvė, Kauno gatvės ruožas nuo Gamyklų gatvės iki Gėlyno gatvės, Šermukšnių, Karklų, Matulaičių, Žuvinto, Gamyklų ir kitos gatvės. Tęsiant darbus 2016 m. rekonstruota dalis Aušros gatvės nuo žiedinės sankryžos su Javonio skersgatviu iki Vasaros gatvės, Marijampolės miesto Marių gatvė ir tiltas per Šešupę, Vytauto, Gedimino, Pašto ir kitos gatvės. Šaligatviai buvo rekonstruoti Javonio skersgatvyje, R. Juknevičiaus, Vasaros, Geležinkelio bei Tyliosios gatvėse.

2017 m. baigti darbai Marijampolės miesto Aušros g. tęsinio (nuo žiedinės sankaros su Javonio skg.) iki Vasaros g. Naujai pradėti Geležinkelio g. atkarpos tarp naujai įrengtų Gedimino ir Aušros gatvių sankryžų rekonstravimo darbai, A.J. Greimo g. atkarpos (žvyro danga) įrengimo darbai (664 m. ), J. Totoraičio g. (235 m.) Medžiotojų g. (507 m.) Narto g. (258 m.), Žaltyčio g. ir skersgatvio (485 m.) rekonstravimo darbai. Toliau tęsiami buvo Marių g. ir tilto rekonstravimo darbai.

Svarbiausi darbai 2018 metams

I-IV ketv. bus baigiami pradėti darbai, numatoma kapitalinio remonto darbai Tilžės g. (927 m.), Liepynų g. (130 m.) Knygnešių g. (255 m.) Dzūkų g. (75 m.)R. Juknevičiaus g. (470 m.) Naujos statybos darbai bus atliekami Mikalinės g. (450 m.), A. Yliaus g.(650 m.), Balsupių g. (400 m.).

Pasiekti rezultatai

| Prioriteto rodiklis | Pradinė reikšmė 2015 m. | Pasiekta reikšmė 2016 m. | Pasiekta reikšmė 2017 m. | Siekiama reikšmė 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstruota(suremontuota) arba nutiesta naujų vietinės reikšmės automobilių kelių su danga, km. | 0 | 14 |  | 23 |

(Prioritetas integruotas į 10 programos 01.02.03 priemonę)

VIENUOLIKTAS SKIRSNIS

MODERNIZUOTI DAUGIABUČIUS GYVENAMUOSIUS NAMUS, SIEKIANT PADIDINTI JŲ ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ

Siekiant didinti daugiabučių namų energinį efektyvumą, toliau bus tęsiama daugiabučių namų modernizacija. Brangstant energijos ištekliams, racionalaus energijos vartojimo problema Marijampolės savivaldybės daugiabučiuose pastatuose yra ypatingai opi.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa – vienas didžiausių šalies prioritetinių projektų, kuriuo siekiama didinti daugiausiai šilumos energijos sunaudojančių daugiabučių namų energinį efektyvumą.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. 1-280 buvo patvirtinta Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa, kurios paskirtis – atkurti ar pagerinti  Marijampolės savivaldybėje esančių  daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir aplinkos bei gyvenimo kokybės pagerinimo.

Valstybinės įmonės „Registrų centras“ duomenimis, 2017 m. sausio 1 d. Marijampolės savivaldybės teritorijoje įregistruoti 624 trijų ir daugiau butų gyvenamieji namai – 2/3 jų Marijampolės mieste. Populiariausi 1-2 aukštų ir 3-5 aukštų trijų ir daugiau butų gyvenamieji namai – atitinkamai 52 proc. ir 42 proc.

Savivaldybėje dominuoja iš plytų ir blokų 1961-1990 m. laikotarpyje pabaigti statyti daugiabučiai. Dauguma, t.y. 93 proc. visų daugiabučių gyvenamųjų namų, statyti iki 1991 m. Kaip ir kitur tuo metu Lietuvoje statyti pastatai, šie namai pastatyti pagal santykinai žemus energinio efektyvumo standartus numatant gelžbetoniniams pamatams ir surenkamoms gelžbetoninėms sienoms bei perdangoms vidutinę eksploatavimo trukmę 125 metus, durų ir langų rėmams - 40 metų, stogui - 10 metų, sandūrų hermetiškumui - 8 metus, dažytoms fasado apdailoms - 6 metus. Pastatų pamatų, sienų ir perdangų eksploatavimo trukmė dar nėra viršijusi tiek pagal ankstesnius, tiek pagal šiuo metu galiojančius statybos techninius reikalavimus nustatytų eksploatavimo laikotarpių, tačiau neatnaujintų stambiaplokščių namų stogų, sandūrų hermetiškumo ir fasado apdailos eksploatavimo trukmė jau yra perkopusi norminį eksploatavimo laikotarpį.

Dėl nepakankamų finansinių resursų gyventojai retai savarankiškai investuoja į energijos taupymo priemones savo būstuose. Nepakankama techninė priežiūra lemia daugiabučių būklės prastėjimą: dėl klimato poveikio ir blogos pastatų hidroizoliacijos per stogus ir siūles dažnai drėksta bei šąla atitvaros, pastatų viduje kaupiasi drėgmė, todėl susidaro palankios sąlygos atsirasti pelėsiui. Per pažeistas atitvarų konstrukcijas, senus langus ir balkonų rėmus patiriami dideli šilumos nuostoliai. Plytų mūras ištrupėjęs, tarpplokštinės siūlės ir blokinių sienų apdailos tinkas pažeisti. Dėl stogo dangos, lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos nusidėvėjimų bei netinkamai sudaryto stogo nuolydžio atmosferiniai krituliai kaupiasi ant stogo, todėl patalpų lubų bei sienų konstrukcijos praranda savo technines bei šilumines charakteristikas. Vandentiekio vamzdynai rūsyje paveikti korozijos, sklendės ir ventiliai nesandarūs ir pan.

Siekiant daugiabučių namų eksploatavimo ir techninės būklės atitikimo teisės aktuose įtvirtintiems reikalavimams, būtinos investicijos į jų atnaujinimą (modernizavimą). Atnaujinus (modernizavus) daugiabučius gyvenamuosius namus būtų užtikrinamas ne tik pastatų ilgaamžiškumas, bet ir efektyvesnis šiluminės energijos vartojimas. UAB „Litesko“ duomenimis, vidutinis 2016 metais energijos suvartojimas savivaldybėje esančiame daugiabučiame name buvo nuo 62,155 iki 203,127 kWh/m². Po energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimo daugiabučiuose (apšiltinus sienas ir stogus, pakeitus langus bei modernizavus šildymo sistemas) pastebimas 50-60 proc. šiluminės energijos sumažėjimas. D ir E energinio naudingumo klasės namai po atnaujinimo (modernizavimo) dažniausiai pasiekia C, rečiau B klasę.

2013-2017 m. pagal Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą atnaujinti/atnaujinami 47 daugiabučiai namai, dar  7 daugiabučių patalpų savininkai ir valdytojai juos modernizavo savarankiškai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė rekomenduoja atsižvelgti į tuos kvartalus, kuriuose jau įdiegtos ar artimiausiu metu planuojamos įdiegti energinį efektyvumą didinančios priemonės. Todėl išanalizavus  gyventojų dalyvavimo modernizacijos procese aktyvumą ir nusiteikimą, vizualinį kvartalo atnaujinimo poreikį, energijos sutaupymo potencialą bei siekiant kompleksiškai didinti energinį efektyvumą, planuojama atrinkti 3-4 Marijampolės miesto kvartalus ir parengti jų energinio efektyvumo didinimo programas.

Svarbiausi darbai 2018 metams

I-IV ketv. – atnaujinti 14 daugiabučių namų.

Pasiekti rezultatai

| Prioriteto rodiklis | Pradinė reikšmė 2015 m. | Pasiekta reikšmė 2016m. | Pasiekta reikšmė 2017m. | Siekiama reikšmė 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atnaujintų daugiabučių namų skaičius, (vnt.) | 14 | 29 | 39 | 53 |
| Šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas renovuotuose daugiabučiuose, (proc.) | 0 | 50 | 53 | ≥40 |

(Prioritetas integruotas į 10-os programos 01.01.05 priemonę)

DVYLIKTAS SKIRSNIS

TĘSTI ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMĄ

Siekiant padidinti Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų paslaugų kokybę bei prieinamumą, didelis dėmesys kreipiamas šių įstaigų pastatų ir teikiamų paslaugų atnaujinimui. 2015 m. pradžioje švietimo įstaigų, kurių nė vienai daliai nereikia kapitalinio remonto, dalis sudarė 34 proc. Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginiame plane numatyta modernizuoti švietimo įstaigų infrastruktūrą ir vykdomą ugdymą ar teikiamas paslaugas 41 švietimo, 8 sporto, 5 kultūros įstaigose.

Per paskutinius penkerius metus padidinti Marijampolės mokyklos - daugiafunkcio centro „Žiburėlis“, pagrindinės „Ryto“ mokyklos, Jono Totoraičio progimnazijos, Rygiškių Jono gimnazijos, Sūduvos gimnazijos pastatų energetiniai efektyvumai, modernizuoti Marijampolės miesto lopšelių – darželių „Rūta“, „Vaivorykštė“, pagrindinės „Šaltinio“ mokyklos, Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijų, Sasnavos pagrindinės mokyklos statiniai, Patašinės gyvenvietėje įsteigtas universalus daugiafunkcis centras. 	2015 m. pradėti Marijampolės sporto mokyklos pastato (baseino) atnaujinimo (modernizavimo) darbai.

2016 metais atlikti Marijampolės sporto mokyklos pastato (baseino) atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Taip pat iš Valstybės investicijų programos (VIP) lėšas atliktas Sporto centro „Sūduva“ salės remontas.

2016 m. kapitališkai suremontuotas vieno iš Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos korpusų stogas, atlikti vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pastatų šiltinimo darbai. 2016 m. įvykdyta neformalaus ugdymo įstaigų reorganizacija – Muzikos ir Dailės mokyklų sujungimas į naują Marijampolės meno mokyklą.

2017 metais atliktas Liudvinavo K.Borutos gimnazijos vidaus patalpų kapitalinis remontas, Mokolų mokyklos-darželio pastato modernizavimas, Marijampolės Šaltinio pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas.

2017 m. taip pat toliau vykdytas Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimo ir paslaugų plėtros projektas, kuris plačiau aprašomas 9 prioritete.

Svarbiausi darbai 2018 metams

2018 metais Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, įgyvendinant  Europos sąjungos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Savivaldybės lėšomis finansuojamą projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Rygiškių Jono gimnazijoje“, vyks dalies vidaus edukacinių erdvių modernizavimas, bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės.

2018 metais bus vykdomi projektai: Igliaukos A.Matučio gimnazijos pastato modernizavimas, Neformalaus švietimo centro  infrastruktūros tobulinimas, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa" modernizavimas.

Pasiekti rezultatai

| Prioriteto rodiklis | Pradinė reikšmė 2015 m. | Pasiekta reikšmė 2016m. | Pasiekta reikšmė 2017m. | Siekiama reikšmė 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Švietimo įstaigų, kurių nė vienai daliai nereikia kapitalinio remonto, dalis, (proc.) | 60 | 60 | 60 | 70 |
| Kultūros įstaigų, kuriose kompleksiškai sutvarkyta infrastruktūra ir (arba) vykdyta paslaugų plėtra, skaičius, (kaup.vnt.) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sporto mokymo įstaigų, kuriose kompleksiškai sutvarkyta infrastruktūra ir pritaikyta sporto reikmėms, skaičius, (kaup.vnt.) | 0 | 0 | 0 | 3 |

(Prioritetas integruotas į 03 programos 03.01.01-03.01.02 priemones, 08 programos 01 tikslo 01 ir 02 uždavinio priemones, 10 programos 01.01.05 -01.01.06 priemones)

TRYLIKTAS SKIRSNIS

MAŽINTI CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINĄ MARIJAMPOLĖJE BENT IKI VIDUTINĖS CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS LIETUVOJE LYGIO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, šilumos kaina yra išskaidyta į dvi dedamąsias - pastoviąją ir kintamąją. Pastovioji dedamoji yra perskaičiuojama kartą per metus, atsižvelgiant į numatytus infliacijos, realizuotos šilumos kiekio pokyčio, nusidėvėjimo  koeficientus ir kitus nuo šilumos tiekėjo nepriklausančius veiksnius. Taip pat privalo būti įvertintos šilumos tiekėjo  faktiškai papildomai gautos pajamos arba nepadengtos kuro sąnaudos (dėl kuro kainų skirtumo). Kintamoji dedamoji priklauso nuo šilumos gamyboje naudojamo kuro kainos ir  ši dedamoji yra perskaičiuojama kas mėnesį. Šiuo metu UAB „Litesko” filialo „Marijampolės šiluma” kuro balanse biokuras sudaro apie 77 %, gamtinės dujos – apie 21 % Likusią dalį sudaro kitas kuras - mazutas, akmens anglis, skalūnų alyva, durpės. Kadangi gamtinės dujos šiuo metu kainos struktūroje sudaro apie 21 %, bet koks, kad ir nežymus dujų brangimas iššaukia ir šilumos kainos didėjimą. Šilumos bazinės kainos dedamosios  turi būti perskaičiuojamos pagal Tarybos nustatytą laikotarpį – kas 3 metai.

2015 metų pabaigoje pakeitus Suskystintų gamtinių dujų  terminalo įstatymą, nuo 2016 metų sausio mėnesio iš esmės pakito gamtinių dujų kainodara. Šios kainodaros pasikeitimo įtaka pirmą kartą atsispindėjo skaičiuojant šilumos kainas 2016 m. kovo mėnesiui, nes dujos Marijampolei pabrango apie 30%. Paskutinį kartą UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ šilumos kainos buvo nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. rugsėjo 29 d. nutarimu. Šilumos kaina, palyginti su tuomet galiojančia, sumažėjo nuo 7,42 ct/kWh iki 6,33 ct/kWh (14,7 %), nes buvo pastatytas antras biokuro katilas. Tačiau dėl ženkliai pabrangusių dujų, šilumos vartotojai šio kainų mažėjimo realiai nepajuto. Šiai dienai, kuomet suskystintų gamtinių dujų vartojimas Lietuvoje mažėja dėl biokuro katilinių plėtros, Marijampolei dujų kaina mažėja nežymiai. Todėl ir šilumos kaina, lyginant procentine išraiška, mažėja lėčiau nei Lietuvos vidurkis.

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje 2017 m. gruodžio mėn. buvo 5,08 ct/kWh (be PVM) ir palyginus su lapkričio mėn., padidėjo 2 proc. Vidutinė kaina yra išvestinis dydis ir apskaičiuojama įvertinus šilumos tiekėjų kainas bei pagaminamus/parduodamus šilumos kiekius. 2017 m. gruodžio mėnesį Lietuvoje vidutinės šilumos kainos (5,08 ct/kWh su PVM) nepasiekė net 44 šilumos tiekėjai. Ir tik 6 Lietuvos miestų šilumos tiekėjų (tarp jų yra  Utena, Šilutė, Šiauliai, Jonava, Vilnius, Tauragė) kaina buvo mažesnė negu vidutinė Lietuvos kaina. UAB Litesko filialas Marijampolės šilumos kaina buvo 7,35 ct/kWh ir tarp 50 šilumos tiekėjų buvo 40 vietoje.

Mažėjant Marijampolės miesto vartojamam šilumos kiekiui (šilumos mazgų renovavimas bei pastatų šiltinimas), sąlyginai didėja šilumos nuostoliai centralizuoto šilumos tiekimo tinkle. Šiluminė energija perduodama vamzdžiais, kurių diametras per didelis. Todėl siekiant energijos perdavimą užtikrinti mažiausiomis sąnaudomis ir didžiausiu patikimumu, nuolat ieškoma būdų kaip optimizuoti ar rekonstruoti miesto šilumos ūkį. Marijampolės savivaldybės taryba suderino Marijampolės šilumos tinklų investicinį projektą. Šia investicija siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose, pagerinti vartotojams tiekiamos šilumos kokybinius parametrus, padidinti tinklų darbo patikimumą, sumažinti šilumos nuostolius.

Vienas Šilumos ūkio įstatymo tikslų – ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus jų interesus. Šiame įstatyme daug kalbama apie Savivaldybės teises, atsakomybę. Bet, prabilus apie šilumos kainas, paaiškėja, kad čia Savivaldybės kompetencija baigiasi. Savivaldybė privalo vadovautis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytomis metodikomis. Be to, susikirtus šių dviejų institucijų nuomonėms ir Savivaldybei bandant įrodyti, kad galima tiekti šilumą pigiau, Komisija gali neatsižvelgti į Savivaldybės teiginius ir pastabas ir kainas nustatyti vienašališkai.

Svarbiausi darbai 2018 metams

I-IV ketv. bus vykdoma:

-gyvenamųjų namų renovacija;

-šilumos tinklų rekonstrukcija.

Pasiekti rezultatai

| Prioriteto rodiklis | Pradinė reikšmė 2017 m. gruodžio mėn. | Siekiama reikšmė 2019 m. |
| --- | --- | --- |
| Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Marijampolės savivaldybėje gyventojui, ct/kWh | 7,35 | ≤ 6,95 |

(Prioritetas integruotas į 10 programos 01.01.05 priemonę)

IV SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS, ATITINKANČIOS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIUS PLĖTROS PRIORITETUS

| Marijampolės savivaldybės plėtros prioritetai (patvirtinti Strateginiame plėtros plane iki 2020 metų) | Programos kodas | Programos pavadinimas | Programos koordinatorius |
| --- | --- | --- | --- |
| Sumani ir saugi visuomenė | 01 | Sveikatos apsaugos programa | Reda Blaškevičienė |
|  | 02 | Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa | Roma Brazauskienė |
|  | 03 | Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimo programa | Asta Vaznienė |
|  | 04 | Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa | Vytautas Papečkys |
|  | 05 | Kultūros veiklos ir plėtros programa | Jūratė Zakaravičienė |
|  | 06 | Savivaldybės valdymo programa | Daiva Ivanauskienė |
|  | 07 | Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa | Vilija Ramanauskaitė |
| Konkurencingas verslas | 08 | Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa | Darius Cinaitis |
| Darni aplinka | 10 | Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa | Janina Šimaitienė |
|  | 11 | Aplinkos apsaugos programa | Mindaugas Lelešius |
| Patrauklios kaimo vietovės | 09 | Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa | Eugenijus Alesius |

V SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI TIKSLAI, VYKDOMOS PROGRAMOS IR EFEKTO KRITERIJAI

| PIRMAS SKIRSNIS SUKURTI SAUGIĄ SOCIALINĘ APLINKĄ, TEIKIANT KOKYBIŠKAS SOCIALINĖS PARAMOS, ŠVIETIMO, TURIZMO, SPORTO, KULTŪROS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGAS |  |
| --- | --- |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos: |
| 01 | Sveikatos apsaugos programa |
| 02 | Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa |
| 03 | Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimo programa |
| 04 | Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa |
| 05 | Kultūros veiklos ir plėtros programa |
| Efekto kriterijai: E-01-01 Savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. Marijampolės savivaldybės gyventojų, (atvejai 100 tūkst. gyventojų) <26,0 * - planuojami duomenys Duomenų šaltinis: Higienos institutas, www.hi.lt, 2017 m. E-01-02 Socialinės paramos gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. Marijampolės savivaldybės gyventojų, (asmenys 1000 gyventojų) <60 * - planuojami duomenys Duomenų šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Piniginės paramos skyrius, 2017 m. E-01-03 Vidurinį išsilavinimą įgijusių abiturientų dalis nuo baigusių vidurinio ugdymo programą Marijampolės savivaldybėje (be Profesinio rengimo centro), (%)>96,5 * - planuojami duomenys Duomenų šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius, 2017 m. E-01-04 Vaikų, lankančių Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas, dalis (2-5 m. amžiaus) nuo visų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų rugsėjo 1 d., (%)>73,0 * - planuojami duomenys Duomenų šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius, 2017 m. |  |

| ANTRAS SKIRSNIS EFEKTYVIAI PANAUDOJANT ŽMOGIŠKUOSIUS IR FINANSINIUS IŠTEKLIUS VYSTYTI KONKURENCINGĄ EKONOMINĘ APLINKĄ VERSLUI IR KAIMO PLĖTRAI BEI GERINTI VALDYMO KOKYBĘ. |  |
| --- | --- |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos: |
| 06 | Savivaldybės valdymo programa |
| 07 | Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa |
| 08 | Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa |
| 09 | Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa |
| Efekto kriterijai: E-02-01 Gyventojų skaičius Marijampolės savivaldybėje sausio 1 d., (asmenys) * - planuojami duomenys Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2017 m. E-02-02 Vidutinis metinis registruotas nedarbo lygis Marijampolės savivaldybėje (bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais), (%) <8,0 * - planuojami duomenys Duomenų šaltinis: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2017 m. E-02-03 Verslumo lygis Marijampolės savivaldybėje (savivaldybėje veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų) sausio 1 d., (%) >22,2 * - planuojami duomenys Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2017 m E-02-04 Vidutinis deklaruotas žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas Marijampolės savivaldybėje liepos 1 d., (ha) >22,5 * - planuojami duomenys Duomenų šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyrius, 2017 m. |  |
| TREČIAS SKIRSNIS GERINTI APLINKOS KOKYBĘ, SUKURIANT ŠVARIĄ IR SAUGIĄ VISUOMENĖS APLINKĄ |  |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos: |
| 10 | Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa |
| 11 | Aplinkos apsaugos programa |

Efekto kriterijai: E-03-01 Kelių eismo įvykių skaičius Marijampolės savivaldybėje per metus, (vnt.) <173 * - planuojami duomenys Duomenų šaltinis: Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 2017 m. E-03-02 Rūšiuojamų atliekų kiekis, (proc.)>80 * - planuojami duomenys Duomenų šaltinis: Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, 2017 m.

VI SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO BENDRAS LĖŠŲ POREIKIS

Marijampolės savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano bendras lėšų poreikis pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Eur)

| Finansavimo šaltiniai | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Finansavimo šaltiniai, iš viso | 86536,8 | 85671,7 | 77759,0 |
| 1.1. Savivaldybės lėšos, iš viso: | 76215,5 | 76368,7 | 67161,3 |
| 1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB | 35680,5 | 35114,6 | 35883,8 |
| 1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | 126,0 | 173,0 | 175,0 |
| 1.1.3. Įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas SB(SP) | 2388,9 | 2441,8 | 2450,8 |
| 1.1.4. Paskolos lėšos P | 3768,6 | 1473,3 | 572,5 |
| 1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | 14775,7 | 15377,0 | 16002,3 |
| 1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) SB(VIP) | 0,0 | 7566,5 | 3183,2 |
| 1.1.7. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP | 10095,0 | 10526,5 | 2482,0 |
| 1.1.8. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos ES | 9380,8 | 3696,0 | 6411,7 |
| 2. Kiti finansavimo šaltiniai, iš viso: | 10321,3 | 9303,0 | 10597,7 |
| 2.1. Valstybės biudžeto lėšos LRVB | 9747,7 | 8999,2 | 9486,9 |
| 2.2. Kiti finansavimo šaltiniai Kt | 573,6 | 303,8 | 1110,8 |

Marijampolės savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano bendras lėšų poreikis pagal programas (tūkst. Eur)

| Programos kodas | Programos pavadinimas | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sveikatos apsaugos programa | 487,2 | 461,3 | 461,3 |
| 02 | Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa | 16845,5 | 15542,4 | 15525,9 |
| 03 | Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimo programa | 24980,5 | 26180,4 | 27443,3 |
| 04 | Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa | 2451,6 | 2273,1 | 2315,0 |
| 05 | Kultūros veiklos ir plėtros programa | 3692,4 | 3270,5 | 3275,5 |
| 06 | Savivaldybės valdymo programa | 5878,0 | 6005,1 | 5800,5 |
| 07 | Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa | 2818,9 | 2818,9 | 2818,9 |
| 08 | Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa | 12718,4 | 12690,0 | 11659,1 |
| 09 | Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa | 95,4 | 85,5 | 85,5 |
| 10 | Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa | 14165,9 | 13939,5 | 5958,0 |
| 11 | Aplinkos apsaugos programa | 2403,0 | 2405,0 | 2416,0 |
| Iš viso |  | 86536,8 | 85671,7 | 77759,0 |